## schedule
Task ID | Work Breakdown Structure |  |  |  |  | Planned Start | Planned Finish | Actual Start | Actual Finish | Workload （Plan｜Actual） |  | In Charge | Progress | 2019-04-01 | 2019-04-08 | 2019-04-15 | 2019-04-22 | 2019-04-29 | 2019-05-06 | 2019-05-13 | 2019-05-20 | 2019-05-27 | 2019-06-03 | 2019-06-10 | 2019-06-17 | 2019-06-24 | 2019-07-01 | 2019-07-08 | 2019-07-15 | 2019-07-22 | 2019-07-29 | 2019-08-05 | 2019-08-12 | 2019-08-19 | 2019-08-26 | 2019-09-02 | 2019-09-09
id | lv1 | lv2 | lv3 | lv4 | lv5 | plannedStart | plannedFinish | actualStart | actualFinish | plannedWorkload | actualWorkload | responsiblity | progress
1 | * Planning * |  |  |  |  | 2019-03-20 | 2019-03-29 |  |  |  |  | All | 0%
2 | * Support and Management * | [11 empty] | 0%
0%
3 | * Development * | [11 empty] | 0%
4 | Welcome and Main |  |  |  |  | 2019-04-02 | 2019-04-12 |  |  | 5 |  | Seth | 0%
5 | Bank system |  |  |  |  | 2019-04-02 | 2019-04-12 |  |  | 5 |  | Jacob | 0%
6 | Calculators |  |  |  |  | 2019-04-02 | 2019-04-20 |  |  | 5 |  | Nicholai | 0%
7 | Stock system |  |  |  |  | 2019-04-02 | 2019-04-12 |  |  | 5 |  | Parker | 0%
8 | Password system |  |  |  |  | 2019-04-02 | 2019-04-12 |  |  | 5 |  | Ethan | 0%
9 | Money making adventure game |  |  |  |  | 2019-04-02 | 2019-04-12 |  |  | 10 |  | Zack,Jeremias, and Mason | 0%
0%
10 | * Composition * |  |  |  |  | 2019-05-01 | 2019-05-22 |  |  |  |  | All | 0%
0%
11 | * Testing and Fixes * |  |  |  |  | 2019-05-02 | 2019-05-22 |  |  |  |  | All | 0%
0%

## holiday
2018-12-31 16:00 | Sample Holiday